## DISDIKBUD 2024
E-MONEV DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024
No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Akhir Periode RPJMD) |  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 |  | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi |  |  | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) |  | SKPD Penanggungjawab
[11 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13=12/7x100% |  | 14 = 6 + 12 |  | 15=14/5 x100% |  | 16
|  |  |  | K | Rp | K | Rp | K |  | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota |  | 325590044535 |  | 0 |  |  | 325390044535 |  | 49358506103 |  | 83953642416 | [5 empty] | 133312148519 |  | 40.97% |  | 133124972419 |  | 40.89% | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 2203249971 |  | 0 |  |  | 2203249971 |  | 25860000 |  | 509266500 | [5 empty] | 535126500 |  | 24.29% |  | 347950400 |  | 15.79%
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 535648195 | 0 | 0 | 3 | Dokumen | 535648195 | 1 | 25860000 | 1 | 98235400 |  |  |  |  | 2 | 124095400 | 66.67% | 23.17% | 2 | 124095400 | 0% | 23.17%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 96245700 | 0 | 0 | 2 | Dokumen | 96245700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | 1 | 81400000 | 0 | 0 | 1 | Dokumen | 81400000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 689043400 | 0 | 0 | 5 | Laporan | 689043400 |  |  | 2 | 223855000 |  |  |  |  | 2 | 223855000 | 40% | 32.49% | 2 | 223855000 | 40% | 32.49%
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 800912676 |  | 0 | 2 | Laporan | 800912676 |  |  | 1 | 187176100 |  |  |  |  | 1 | 187176100 | 50% | 23.37% |  |  | 0% | 0%
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 318547874794 |  | 0 |  |  | 318547874794 |  | 48959756830 |  | 81931283771 | [5 empty] | 130891040601 |  | 41.09% |  | 130891040601 |  | 41.09%
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 2076 | 316706874794 | 0 | 0 | 2076 | Orang/bulan | 316706874794 | 321 | 48857401370 | 532 | 81124623271 |  |  |  |  | 853 | 129982024641 | 41.09% | 41.04% | 853 | 129982024641 | 41.09% | 41.04%
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 | 498954525 | 0 | 0 | 4 | Dokumen | 498954525 | 1 | 17000000 | 2 | 165371500 |  |  |  |  | 3 | 182371500 | 75% | 36.55% | 3 | 182371500 | 75% | 36.55%
|  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4 | 475045475 | 0 | 0 | 4 | Laporan | 475045475 | 1 | 31571260 | 2 | 354341300 |  |  |  |  | 3 | 385912560 | 75% | 81.24% | 3 | 385912560 | 75% | 81.24%
|  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 | 372562571 | 0 | 0 | 2 | Dokumen | 372562571 | 1 | 38958200 | 1 | 134719800 |  |  |  |  | 2 | 173678000 | 100% | 46.62% | 2 | 173678000 | 100% | 46.62%
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3 | 494437429 | 0 | 0 | 3 | Laporan | 494437429 | 1 | 14826000 | 1 | 152227900 |  |  |  |  | 2 | 167053900 | 66.67% | 33.79% | 2 | 167053900 | 66.67% | 33.79%
|  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | 1231302490 |  | 0 |  |  | 1231302490 |  | 0 |  | 425376591 | [5 empty] | 425376591 |  | 34.55% |  | 425376591 |  | 34.55%
|  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 | 495950490 | 0 | 0 | 3 | Laporan | 495950490 |  |  | 1 | 76941991 |  |  |  |  | 1 | 76941991 | 33.33% | 15.51% | 1 | 76941991 | 33.33% | 15.51%
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 | 735352000 | 0 | 0 | 4 | Laporan | 735352000 |  |  | 2 | 348434600 |  |  |  |  | 2 | 348434600 | 50% | 47.38% | 2 | 348434600 | 50% | 47.38%
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 72000000 |  | 0 |  |  | 72000000 |  | 0 |  | 13000000 | [5 empty] | 13000000 |  | 18.06% | 0 | 13000000 |  | 18.06%
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 16 | 72000000 | 0 | 0 | 16 | orang | 72000000 |  |  |  | 13000000 |  |  |  |  | 0 | 13000000 | 0% | 18.06% | 0 | 13000000 | 0% | 18.06%
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 1668455000 |  | 0 |  |  | 1468455000 |  | 259470560 |  | 375284119 | [5 empty] | 634754679 |  | 43.23% |  | 634754679 |  | 38.04%
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 | 29934700 | 0 | 0 | 12 | Paket | 29934700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 882988800 | 0 | 0 | 12 | Paket | 682988800 | 3 | 199800700 | 3 | 156136875 |  |  |  |  | 6 | 355937575 | 50% | 52.11% | 6 | 355937575 | 0% | 40.31%
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 60903000 | 0 | 0 | 12 | Paket | 60903000 |  |  | 4 | 21400000 |  |  |  |  | 4 | 21400000 | 33.33% | 35.14% | 4 | 21400000 | 0% | 35.14%
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | 28424500 | 0 | 0 | 12 | Paket | 28424500 | 12 | 28424500 | [6 empty] | 12 | 28424500 | 100% | 100% | 12 | 28424500 | 0% | 100%
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 | 9544000 | 0 | 0 | 10 | Dokumen | 9544000 |  |  | 3 | 2560000 |  |  |  |  | 3 | 2560000 | 30% | 26.82% | 3 | 2560000 | 0% | 26.82%
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 260 | 479740000 | 0 | 0 | 260 | Laporan | 479740000 | 17 | 31245360 | 90 | 164838844 |  |  |  |  | 107 | 196084204 | 41.15% | 40.87% | 107 | 196084204 | 0% | 40.87%
|  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 | 119275600 | 0 | 0 | 12 | Dokumen | 119275600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | 57644400 | 0 | 0 | 2 | Dokumen | 57644400 |  |  | 1 | 30348400 |  |  |  |  | 1 | 30348400 | 50% | 52.65% | 1 | 30348400 | 0% | 52.65%
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 1732372280 |  | 0 |  |  | 1732372280 |  | 107818713 |  | 638731435 | [5 empty] | 746550148 |  | 43.09% |  | 746550148 |  | 43.09%
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 116425000 | 0 | 0 | 12 | Laporan | 116425000 | 3 | 32720513 | 2 | 18448155 |  |  |  |  | 5 | 51168668 | 41.67% | 43.95% | 5 | 51168668 | 41.67% | 43.95%
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 | 124347280 | 0 | 0 | 75 | Laporan | 124347280 | 45 | 75098200 | [6 empty] | 45 | 75098200 | 60% | 60.39% | 45 | 75098200 | 60% | 60.39%
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 | 1491600000 | 0 | 0 | 2 | Laporan | 1491600000 |  |  | 1 | 620283280 |  |  |  |  | 1 | 620283280 | 50% | 41.59% | 1 | 620283280 | 50% | 41.59%
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 134790000 |  | 0 |  |  | 134790000 |  | 5600000 |  | 60700000 | [5 empty] | 66300000 |  | 49.19% |  | 66300000 |  | 49.19%
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 | 134790000 | 0 | 0 | 2 | Unit | 134790000 | 1 | 5600000 | 1 | 60700000 |  |  |  |  | 2 | 66300000 | 100% | 49.19% | 2 | 66300000 | 100% | 49.19%
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan |  | 133909964107 |  | 0 |  |  | 133909964107 |  | 1048723220 |  | 48810951521 | [5 empty] | 49859674741 |  | 37.23% |  | 49859674741 |  | 37.23%
|  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar |  | 87635763191 |  | 0 |  |  | 87635763191 |  | 949066420 |  | 28864070711 | [5 empty] | 29813137131 |  | 34.02% |  | 29813137131 |  | 34.02%
|  | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 | 2226769800 | 0 | 0 | 1 | Unit | 2226769800 |  |  | 1 | 92118900 |  |  |  |  | 1 | 92118900 | 100% | 4.137% | 1 | 92118900 | 100% | 4.137%
|  | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 6 | 1431781790 | 0 | 0 | 6 | Ruang | 1431781790 |  |  | 1 | 47919600 |  |  |  |  | 1 | 47919600 | 16.67% | 3.347% | 1 | 47919600 | 16.67% | 3.347%
|  | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 | 537000000 | 0 | 0 | 6 | Ruang | 537000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 12 | 3307296245 | 0 | 0 | 12 | Unit | 3307296245 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 5 | 995175000 | 0 | 0 | 5 | Unit | 995175000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 | 215000000 | 0 | 0 | 1 | Ruang | 215000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 | 290250000 | 0 | 0 | 3 | Ruang | 290250000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 | 160580000 | 0 | 0 | 2 | Ruang | 160580000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 150 | 1831695600 | 0 | 0 | 150 | Paket | 1831695600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 35000 | 1002912446 | 0 | 0 | 35000 | Peserta Didik | 1002912446 |  |  | 8 | 231412000 |  |  |  |  | 8 | 231412000 | 0.02286% | 23.07% | 8 | 231412000 | 0.02286% | 23.07%
|  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia | 105 | 100000000 | 0 | 0 | 105 | Paket | 100000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 | 1000000000 | 0 | 0 | 500 | Peserta Didik | 1000000000 |  |  | 405 | 809964900 |  |  |  |  | 405 | 809964900 | 81% | 81% | 405 | 809964900 | 81% | 81%
|  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 356 | 10740000000 | 0 | 0 | 356 | Orang | 10740000000 |  |  | 128 | 3853500000 |  |  |  |  | 128 | 3853500000 | 35.96% | 35.88% | 128 | 3853500000 | 35.96% | 35.88%
|  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 892 | 1317853000 | 0 | 0 | 892 | Orang | 1317853000 | 63 | 92789800 | 123 | 180953100 |  |  |  |  | 186 | 273742900 | 20.85% | 20.77% | 186 | 273742900 | 20.85% | 20.77%
|  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen | 108 | 1728452600 | 0 | 0 | 108 | Satuan Pendidikan | 1728452600 | 4 | 70431000 | 14 | 294284300 |  |  |  |  | 18 | 364715300 | 16.67% | 21.1% | 18 | 364715300 | 16.67% | 21.1%
|  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 113 | 35534720000 | 0 | 0 | 113 | Satuan Pendidikan | 35534720000 |  |  | 63 | 19787232610 |  |  |  |  | 63 | 19787232610 | 55.75% | 55.68% | 63 | 19787232610 | 55.75% | 55.68%
|  | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 2 | 515997000 | 0 | 0 | 2 | Ruang | 515997000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan | 294 | 449936920 | 0 | 0 | 294 | Orang | 449936920 |  |  | 55 | 83790000 |  |  |  |  | 55 | 83790000 | 18.71% | 18.62% | 55 | 83790000 | 18.71% | 18.62%
|  | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 147 | 398612130 | 0 | 0 | 147 | Konten Digital | 398612130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidika | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 294 | 449978820 | 0 | 0 | 294 | Orang | 449978820 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 4 | 2743185000 | 0 | 0 | 4 | Dokumen | 2743185000 |  |  | 2 | 1375708601 |  |  |  |  | 2 | 1375708601 | 50% | 50.15% | 2 | 1375708601 | 50% | 50.15%
|  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 | 911287700 | 0 | 0 | 2 | Dokumen | 911287700 |  |  | 1 | 262748900 |  |  |  |  | 1 | 262748900 | 50% | 28.83% | 1 | 262748900 | 50% | 28.83%
|  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 50 | 651178300 | 0 | 0 | 50 | Komunitas | 651178300 |  |  | 14 | 175769900 |  |  |  |  | 14 | 175769900 | 28% | 26.99% | 14 | 175769900 | 28% | 26.99%
|  | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 3 | 1100725300 | 0 | 0 | 3 | Kegiatan | 1100725300 | 1 | 527290300 | 1 | 499169500 |  |  |  |  | 2 | 1026459800 | 66.67% | 93.25% | 2 | 1026459800 | 66.67% | 93.25%
|  | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 5 | 4701940680 | 0 | 0 | 5 | Ruang | 4701940680 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 12 | 1124189560 | 0 | 0 | 12 | Unit | 1124189560 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan | 941 | 1484446700 | 0 | 0 | 941 | Orang | 1484446700 | 164 | 258555320 | 150 | 316653400 |  |  |  |  | 314 | 575208720 | 33.37% | 38.75% | 314 | 575208720 | 33.37% | 38.75%
|  | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 108 | 1408491600 | 0 | 0 | 108 | Satuan Pendidikan | 1408491600 |  |  | 66 | 852845000 |  |  |  |  | 66 | 852845000 | 61.11% | 60.55% | 66 | 852845000 | 61.11% | 60.55%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 23 | 9276307000 | 0 | 0 | 23 | Ruang | 9276307000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  | 36102960852 |  | 0 |  |  | 36102960852 |  | 0 |  | 15540599008 | [5 empty] | 15540599008 |  | 43.05% |  | 15540599008 |  | 43.05%
|  | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 11 | 1574949786 | 0 | 0 | 11 | Ruang | 1574949786 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 6 | 566407178 | 0 | 0 | 6 | Ruang | 566407178 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 3 | 2029891752 | 0 | 0 | 3 | Ruang | 2029891752 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 4 | 200000000 | 0 | 0 | 4 | Ruang | 200000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 6 | 645000000 | 0 | 0 | 6 | Unit | 645000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 9 | 1800727971 | 0 | 0 | 9 | Unit | 1800727971 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 | 1101557000 | 0 | 0 | 4 | Ruang | 1101557000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 | 200000000 | 0 | 0 | 2 | Ruang | 200000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 7 | 390000000 | 0 | 0 | 7 | Unit | 390000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 4 | 695224400 | 0 | 0 | 4 | Paket | 695224400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia | 6 | 56679700 | 0 | 0 | 6 | Paket | 56679700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 160 | 194340500 | 0 | 0 | 160 | Peserta Didik | 194340500 |  |  | 31 | 36903900 |  |  |  |  | 31 | 36903900 | 19.38% | 18.99% | 31 |  | 19.38% | 0%
|  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 251 | 4586400000 | 0 | 0 | 251 | Orang | 4586400000 |  |  | 97 | 1775000000 |  |  |  |  | 97 | 1775000000 | 38.65% | 38.7% | 97 | 1775000000 | 38.65% | 38.7%
|  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 | 409463500 | 0 | 0 | 200 | Orang | 409463500 |  |  | 31 | 63295800 |  |  |  |  | 31 | 63295800 | 15.5% | 15.46% | 31 |  | 15.5% | 0%
|  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 22 | 876904300 | 0 | 0 | 22 | Satuan Pendidikan | 876904300 |  |  | 8 | 331393801 |  |  |  |  | 8 | 331393801 | 36.36% | 37.79% | 0 | 331393801 | 0% | 37.79%
|  | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 41 | 16823860000 | 0 | 0 | 41 | Satuan Pendidikan | 16823860000 |  |  | 32 | 13133624107 |  |  |  |  | 32 | 13133624107 | 78.05% | 78.07% | 0 | 13133624107 | 0% | 78.07%
|  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan | 50 | 88666800 | 0 | 0 | 50 | Orang | 88666800 |  |  | 48 | 84463800 |  |  |  |  | 48 | 84463800 | 96% | 95.26% | 0 | 84463800 | 0% | 95.26%
|  | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 50 | 127393600 | 0 | 0 | 50 | Konten Digital | 127393600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 150 | 120881500 | 0 | 0 | 150 | Orang | 120881500 |  |  | 13 | 10358500 |  |  |  |  | 13 | 10358500 | 8.667% | 8.569% | 0 | 10358500 | 0% | 8.569%
|  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 3 | 292559900 | 0 | 0 | 3 | Dokumen | 292559900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 50 | 124930700 | 0 | 0 | 50 | Komunitas | 124930700 |  |  | 42 | 105559100 |  |  |  |  | 42 | 105559100 | 84% | 84.49% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 2 | 209806900 | 0 | 0 | 2 | Kegiatan | 209806900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 6 | 2359056765 | 0 | 0 | 6 | Ruang | 2359056765 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan | 300 | 218258600 | 0 | 0 | 300 | Orang | 218258600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera | 2 | 410000000 | 0 | 0 | 2 | Ruang | 410000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0%
|  | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |  | 7477103764 |  | 0 |  |  | 7477103764 |  | 99656800 |  | 3148277202 | [5 empty] | 3247934002 |  | 43.44% |  | 3247934002 |  | 43.44%
|  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 10 | 713750000 | 0 | 0 | 10 | Unit | 713750000 |  |  | 10 | 630000000 |  |  |  |  | 10 | 630000000 | 100% | 88.27% | 10 | 630000000 | 100% | 88.27%
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi | 1 | 130000000 | 0 | 0 | 1 | Unit | 130000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 2 | 50000000 | 0 | 0 | 2 | Paket | 50000000 |  |  | 1 | 50000000 |  |  |  |  | 1 | 50000000 | 50% | 100% | 1 | 50000000 | 50% | 100%
|  | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 2 | 50000000 | 0 | 0 | 2 | Paket | 50000000 |  |  | 2 | 50000000 |  |  |  |  | 2 | 50000000 | 100% | 100% | 2 | 50000000 | 100% | 100%
|  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 3 | 110000000 | 0 | 0 | 3 | Paket | 110000000 |  |  | 3 | 110000000 |  |  |  |  | 3 | 110000000 | 100% | 100% | 3 | 110000000 | 100% | 100%
|  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 33 | 1350000000 | 0 | 0 | 33 | Orang | 1350000000 |  |  | 9 | 373600000 |  |  |  |  | 9 | 373600000 | 27.27% | 27.67% | 9 | 373600000 | 27.27% | 27.67%
|  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 448 | 115839600 | 0 | 0 | 448 | Orang | 115839600 |  |  |  | 33247300 |  |  |  |  | 0 | 33247300 | 0% | 28.7% | 0 | 33247300 | 0% | 28.7%
|  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 111 | 424918600 | 0 | 0 | 111 | Satuan Pendidikan | 424918600 | 11 | 42183400 | 60 | 227287892 |  |  |  |  | 71 | 269471292 | 63.96% | 63.42% | 71 | 269471292 | 63.96% | 63.42%
|  | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 113 | 3080190000 |  |  | 113 | Satuan Pendidikan | 3080190000 |  |  | 55 | 1481352000 |  |  |  |  | 55 | 1481352000 | 48.67% | 48.09% | 55 | 1481352000 | 48.67% | 48.09%
|  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 | 50280000 | 0 | 0 | 1 | Dokumen | 50280000 |  |  |  | 4020000 |  |  |  |  | 0 | 4020000 | 0% | 7.995% | 0 | 4020000 | 0% | 7.995%
|  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 3 | 150655600 | 0 | 0 | 3 | Dokumen | 150655600 | 1 | 57473400 | 1 | 80338670 |  |  |  |  | 2 | 137812070 | 66.67% | 91.47% | 2 | 137812070 | 66.67% | 91.47%
|  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan | 224 | 121265600 |  |  | 224 | Orang | 121265600 |  |  | 201 | 108431340 |  |  |  |  | 201 | 108431340 | 89.73% | 89.42% | 201 | 108431340 | 89.73% | 89.42%
|  | Pembangunan Unit Sekolah Baru USB | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 | 1130204364 | 0 | 0 | 1 | Unit | 1130204364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  | 2694136300 |  | 0 |  |  | 2694136300 |  | 0 |  | 1258004600 | [5 empty] | 1258004600 |  | 46.69% |  | 1258004600 |  | 46.69%
|  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 15 | 151200000 | 0 | 0 | 15 | Orang | 151200000 |  |  | 7 | 63000000 |  |  |  |  | 7 | 63000000 | 46.67% | 41.67% | 7 | 63000000 | 46.67% | 41.67%
|  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen | 1 | 108196300 | 0 | 0 | 1 | Satuan Pendidikan | 108196300 |  |  | 1 | 88976300 |  |  |  |  | 1 | 88976300 | 100% | 82.24% | 1 | 88976300 | 100% | 82.24%
|  | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 11 | 2214740000 |  |  | 11 | Satuan Pendidikan | 2214740000 |  |  | 6 | 1106028300 |  |  |  |  | 6 | 1106028300 | 54.55% | 49.94% | 6 | 1106028300 | 54.55% | 49.94%
|  | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 | 220000000 | 0 | 0 | 3 | Ruang | 220000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase pengembangan Kurikulum |  | 1191866689 |  | 0 |  |  | 1191866689 |  | 0 | [7 empty] | 706461000 |  | 59.27% |  | 182600800 |  | 15.32%
|  | PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR | Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  | 1191866689 |  | 0 |  |  | 1191866689 |  | 0 |  | 706461000 | [5 empty] | 706461000 |  | 59.27% |  | 182600800 |  | 15.32%
|  | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 1 | 201649502 | 0 | 0 | 1 | Dokumen | 201649502 |  |  | 1 | 182600800 |  |  |  |  | 1 | 182600800 | 100% | 30.94% | 1 | 182600800 | 100% | 90.55%
|  | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 147 | 400000000 | 0 | 0 | 147 | Buku | 400000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 300 | 590217187 | 0 | 0 | 300 | Orang | 590217187 |  |  | 267 | 523860200 |  |  |  |  | 267 | 523860200 | 89% | 378% | 267 | 523860200 | 89% | 88.76%
|  | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Penyediaan PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |  | 138603600 |  |  |  |  | 138603600 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
|  | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | Terlaksananya Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan |  | 138603600 |  |  |  |  | 138603600 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  | 0%
|  | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan | 4 | 138603600 | 0 | 0 | 4 | Dokumen | 138603600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan |  | 4340988214 |  |  |  |  | 4340988214 |  | 100380000 |  | 1806605300 | [5 empty] | 1906985300 |  | 43.93% |  | 1006985300 |  | 23.2%
|  | Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota |  | 2167099180 |  |  |  |  | 2167099180 |  | 100380000 |  | 776981700 | [5 empty] | 877361700 |  | 40.49% |  | 877361700 |  | 40.49%
|  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 9 | 2167099180 | 0 | 0 | 9 | Objek | 2167099180 | 1 | 100380000 | 4 | 776981700 |  |  |  |  | 5 | 877361700 | 55.56% | 40.49% | 5 | 877361700 | 55.56% | 40.49%
|  | Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota | Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota |  | 999403134 |  |  |  |  | 999403134 |  | 0 |  | 129623600 | [5 empty] | 129623600 |  |  |  | 129623600 |  | 12.97%
|  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 8 | 999403134 | 0 | 0 | 8 | Objek | 999403134 |  |  | 1 | 129623600 |  |  |  |  | 1 | 129623600 | 12.5% | 12.97% | 1 | 129623600 | 12.5% | 12.97%
|  | Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat |  | 1174485900 |  |  |  |  | 1174485900 |  | 0 |  | 900000000 |  |  |  |  | 0 | 900000000 | [5 empty] | 0%
|  | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | 80 | 1174485900 | 0 | 0 | 80 | Orang | 1174485900 |  |  | 62 | 900000000 |  |  |  |  | 62 | 900000000 | 77.5% | 76.63% | 62 | 900000000 | 77.5% | 76.63%
|  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional |  | 99275500 |  |  |  |  | 99275500 |  | 0 | [7 empty] | 76577000 |  | 77.14% |  | 0 |  | 0%
|  | Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota | Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota |  | 99275500 |  |  |  |  | 99275500 |  | 0 |  | 76577000 | [5 empty] | 76577000 | [5 empty] | 0%
|  | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 50 | 99275500 | 0 | 0 | 50 | Orang | 99275500 |  |  | 39 | 76577000 |  |  |  |  | 39 | 76577000 | 78% | 77.14% | 39 | 76577000 | 78% | 77.14%
|  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |  | 67180000 |  |  |  |  | 67180000 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0%
|  | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota | Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai |  | 67180000 |  |  |  |  | 67180000 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0%
|  | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 5 | 67180000 | 0 | 0 | 5 | Objek | 67180000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | 44628 |  |  | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | [7 empty] | 3366 |  | 7.542% | 39.96%
[11 empty] | Predikat Kinerja | [9 empty] | Sangat Rendah | Sangat Rendah
[5 empty] | 465337922645 |  |  |  |  | 465137922645 | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | [8 empty] | 185861846560 | 7.542% | 39.96%
[11 empty] | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | [9 empty] | Sangat Rendah | Sangat Rendah
Faktor penghambat pada capaian kinerja s.d 31 Maret 2024 :
1. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sehinggga kegiatan belum dapat dilaksanakan.